后勤服务双周工作动态

2015年第16期*总第243期            签发人:刘维民

| 国网安徽省电力公司培训中心 安徽电气工程职业技术学院 | 编 2015年7月31日 |
| --- | --- |

一、中心、学院工作

（一）下两周工作计划

1、做好各类培训班住宿、就餐、培训各项服务工作；

2、落实学院围墙安全隐患整改措施；

3、做好集体企业改革改制相关工作工作；

4、培训中心非生产大修项目启动；

5、配合做好学校培训安全管理自查工作；

6、学院维修项目开工管理；

7、集体企业申报物业资质；

8、做好暑假期间学生公寓家具设施、电气设备等维修工作;

9、做好黄山路西区教学楼电路维修管理工作；

10、做好入职培训后勤服务准备工作

11、继续做好上两周少数未完成工作，做好常态工作及领    导交办的其它工作。

（二）上两周工作完成情况

1、做好各类培训班住宿、就餐、培训各项服务工作；

2、落实学院围墙安全隐患整改措施；

3、做好集体企业改革改制相关工作工作；

4、培训中心非生产大修项目启动；

5、配合做好学校培训安全管理自查工作；

6、学院部分维修项目开工管理；

7、集体企业申报物业资质；

8、做好暑假期间学生公寓家具设施、电气设备等维修工作;

9、做好黄山路西区教学楼电路维修管理工作；

二、部门工作

（一）下两周工作计划

| 部门 | 序号 | 工作内容及目标要求 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后 勤 保 障 部 ∧ 安全保卫部 ∨ | 1 | 落实学院围墙安全隐患整改相关工作 | 两周 | 祖全民 |
|  | 2 | 协助审计部门做好已完成维修项目的审计决算工作 | 继续 | 王晓军 解宇青 |
|  | 3 | 黄山路校区教学楼电路维修 | 两周 | 王晓军 解宇青 |
|  | 4 | 学院部分维修项目工程管理 | 两周 | 王晓军 解宇青 |
|  | 5 | 入职培训车辆服务 | 两周 | 闫如林 杜金玲 |
|  | 6 | 入职培训医护服务 | 两周 | 张敬贻 |
|  | 7 | 集体企业改革改制相关工作 | 两周 | 刘俊云 |
|  | 8 | 协助做好固定资产核查工作 | 两周 | 王体英 |
|  | 9 | 学院政府采购相关工作 | 两周 | 杨帆 |
|  | 10 | 零星服务管控结果上报备案 | 两周 | 牛军 |
|  | 11 | 签订安保设施维修合同，保安委托合同 | 两周 | 林虎 |
|  | 12 | 月度安全检查，安全隐患闭环管理 | 两周 | 赵坤 |
|  | 13 | 安全管理资料信息维护，发布安全预警 | 两周 | 蔡智 |
|  | 14 | 维修项目实施维 | 两周 | 李苏皖 |
|  | 15 | 葛大店校区警卫管理、消防设施巡查，临时围墙重点看管 | 两周 | 李国顺 |
|  | 16 | 黄山路校区警卫管理，消防设施巡查 | 两周 | 李国顺 |
|  | 17 | 黄山路校区巡查 | 两周 | 李静 |
| 基地服务部 | 18 | 做好培训接待工作 | 两周 | 周伟农 |
|  | 19 | 电梯年检前自查及上年度电梯维护资料整理 | 两周 | 周伟农 |
|  | 20 | 配合后勤保障部落实红枫路校区安保合同 | 两周 | 郭红 |
| 惠阳公司 | 21 | 认真做好各类培训班学员住宿、就餐、培训各项服务事宜 | 双周 | 张 进 薛永平 |
|  | 22 | 做好省公司教育培训专项评审会的各项服务工作 | 双周 | 夏 玲 冯从梅 |
|  | 23 | 重点做好省公司工会财务干部培训班的各项服务事宜 | 双周 | 夏 玲 冯从梅 |
|  | 24 | 配合做好集体企业改制工作 | 双周 | 陆 峰 张 进 |
|  | 25 | 继续申报物业资质 | 双周 | 陆 峰 薛永平 |
|  | 26 | 公寓维修审计 | 双周 | 张 进 薛永平 |
|  | 27 | 公司员工防暑降温工作 | 双周 | 张 进 夏 玲 |
| 同达公司 | 28 | 继续做好省公司入职培训后勤服务准备工作 | 两周 | 李成孝陈安 |
|  | 29 | 落实学校年中工作会议有关要求 | 两周 | 李成孝陈安 |
|  | 30 | 与加侨公司协商做好招待所赔偿工作 | 两周 | 陈安 李成孝 |
|  | 31 | 做好食堂“明厨亮灶”工作 | 两周 | 王勇 |
|  | 32 | 公寓有关宿舍整理、保洁 | 两周 | 陈安 杨广宇 |
|  | 35 | 大礼堂电气设备维护、检修 | 两周 | 陈建良 |
|  | 34 | 做好暑假期间教职工餐饮服务工作 | 两周 | 王勇 |
|  | 35 | 食堂相关设备维护、维修 | 两周 | 朱雅建 |
|  | 36 | 协助学校做好教学楼电源改造工作 | 两周 | 陈建良 |
|  | 37 | 公寓继续做好接待社会实践住宿相关工作 | 两周 | 杨广宇 |
|  | 38 | 定制培训学员就餐卡 | 两周 | 李成孝 |

（二）上两周工作完成情况

| 部门 | 序号 | 工作内容及目标要求 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后 勤 保 障 部 ∧ 安全保卫部 ∨ | 1 | 落实学院围墙安全隐患整改相关工作 | 继续 | 祖全民 |
|  | 2 | 协助审计部门做好已完成维修项目的审计决算工作 | 继续 | 王晓军 解宇青 |
|  | 3 | 黄山路校区教学楼电路维修管理 | 继续 | 王晓军 解宇青 |
|  | 4 | 学院部分维修项目开工 | 继续 | 王晓军 解宇青 |
|  | 5 | 上报黄标车报废信息 | 完成 | 祖全民 闫如林 |
|  | 6 | 集体企业改革改制相关工作 | 继续 | 刘俊云 |
|  | 7 | 协助做好固定资产核查工作 | 继续 | 王体英 |
|  | 8 | 学院政府采购相关工作 | 继续 | 杨帆 |
|  | 9 | 零星服务管控结果上报备案 | 继续 | 牛军 |
|  | 10 | 参加2016年非生产技改项目可研报告评审 | 完成 | 祖全民 |
|  | 11 | 落实培训疗休养机构自查整改相关工作 | 完成 | 祖全民 |
|  | 12 | 召开三季度后勤服务安专委会议 | 完成 | 祖全民 |
|  | 13 | 中心学院安保消防设施签订维保合同，保安委托招标谈判 | 完成 | 林虎 |
|  | 14 | 月度安全检查，安全隐患闭环管理 | 完成 | 赵坤 |
|  | 15 | 安全管理资料信息维护，发布安全预警 | 完成 | 蔡智 |
|  | 16 | 维修项目实施 | 完成 | 李苏皖 |
|  | 17 | 葛大店校区警卫管理、消防设施巡查，临时围墙重点看管 | 完成 | 李国顺 |
|  | 18 | 黄山路校区警卫管理，消防设施巡查 | 完成 | 李国顺 |
|  | 19 | 黄山路校区巡查 | 完成 | 李静 |
| 基 地 服务部 | 20 | 做好培训接待工作 | 完成 | 周伟农 |
|  | 21 | 学员公寓二楼楼道部分墙壁维修 | 完成 | 周伟农 |
|  | 22 | 报送八月现金流预算 | 完成 | 郭红 |
| 惠 阳公司 | 23 | 认真做好各类培训班学员住宿、就餐、培训各项服务事宜 | 完成 | 张 进 薛永平 |
|  | 24 | 继续做好6、7、8期用电检查预备技师培训班服务工作 | 完成 | 张 进 夏 玲 |
|  | 25 | 做好质量监督及电能质量系统检测培训班的各项服务工作 | 完成 | 夏 玲 冯从梅 |
|  | 26 | 配合做好集体企业改制工作 | 继续 | 陆 峰 张 进 |
|  | 27 | 申报公司物业资质 | 继续 | 陆 峰 薛永平 |
|  | 28 | 检查食堂食品夏季安全防护措施 | 完成 | 陆 峰 吴东来 |
|  | 29 | 清理客房卫生死角及灭虫治理 | 完成 | 张 进 夏 玲 |
| 同达 公司 | 30 | 做好省公司入职培训后勤服务准备工作 | 完成 | 李成孝陈安 |
|  | 31 | 做好暑假期间学生公寓住宿服务工作 | 完成 | 陈安 杨广宇 |
|  | 32 | 学生公寓家具设备维护、维修 | 完成 | 杨广宇 |
|  | 33 | 学生公寓、招待所电气设备检修 | 完成 | 陈建良 |
|  | 34 | 完成食堂库房、操作间吊顶 | 完成 | 朱雅建 |
|  | 35 | 做好暑假期间教职工餐饮服务工作 | 完成 | 王勇 |
|  | 36 | 食堂排烟机维护、维修 | 完成 | 陈建良 |
|  | 37 | 南区化粪池清淤 | 完成 | 朱雅建 |
|  | 38 | 南区道路维修 | 完成 | 朱雅建 |
|  | 39 | 完成大客车报废工作 | 完成 | 史文龙 |
|  | 40 | 喷泉及图书馆水池清洗 | 完成 | 张家松 |
|  | 41 | 做好大环境保洁工作 | 完成 | 张家松 |

报：董庆红主任、院长,赵明书记

发：相关部门